## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 95 | 着手済み | 二上 |  | 最大で | 4600
着手済み | 2 | java | servlet | UserRegistServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 60 | 着手済み | 川崎 |  | 現在は | 2580
待ち状態 | 3 | java | servlet | UserManageServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 60 | 着手済み | 川崎 | いったん保留 | 進捗率は | 56.09%
未テスト | 4 | java | servlet | ChangePWServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 60 | 着手済み | 川崎 | いったん保留
完了 | 5 | java | servlet | CalendarServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 25 | 着手済み | 青木
| 6 | java | servlet | ShiftServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 30 | 着手済み | 村井 | JSPが終われば行ける
| 7 | java | servlet | ShiftCheckServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 30 | 着手済み | 村井
| 8 | java | servlet | EventServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 20 | 着手済み | 二上
| 9 | java | servlet | ManualServlet.java |  | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 65 | 着手済み | 梶川
10
| 11 | java | dao | UserDao.Java |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  |  | 100 | 未テスト | 川崎
| 12 | java | dao | ShiftDao.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  |  | 85 | 着手済み | 村井/二上
| 13 | java | dao | EventDao.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  |  | 100 | 完了 | 青木
| 14 | java | dao | ManualDao.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 |  |  | 75 | 着手済み | 梶川
15
| 16 | java | dto | User.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  | 100 | 未テスト | 二上
| 17 | java | dto | Shift.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  | 100 | 未テスト | 二上
| 18 | java | dto | UserShift.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  | 100 | 未テスト | 二上
| 19 | java | dto | Event.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  | 100 | 未テスト | 二上
| 20 | java | dto | Manual.java |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 |  |  | 100 | 未テスト | 二上
| 21 | java | dto | CalEvent.java | [5 empty] | 100 | 完了 | 青木
| 22 | java | dto | CalShift.java | [5 empty] | 100 | 完了 | 青木
23
| 24 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 95 | 着手済み | 二上
| 25 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | tencho_calendar.jsp | (店長)カレンダー画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 75 | 着手済み | 青木 | shift.eventのJSPからパクりたい23日まで
| 26 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | baito_calendar.jsp | (店員)カレンダー画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 75 | 着手済み | 青木
| 27 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | tencho_shift.jsp | (店長)シフト確認画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 50 | 着手済み | 村井 | 【23日まで】進みそう
| 28 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | baito_shift.jsp | (店員)シフト申請画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 50 | 着手済み | 村井 | 【23日まで】進みそう
| 29 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | tencho_event.jsp | (店長)イベント管理画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 30 | 着手済み | 二上 | 【23日まで】ガントチャート出せない、おわらんかも
| 30 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | tencho_manual.jsp | (店長)マニュアル管理画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 60 | 着手済み | 梶川
| 31 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | baito_manual.jsp | (店員)マニュアル閲覧画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 20 | 着手済み | 梶川
| 32 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | tencho_user_reg.jsp | (店長)ユーザー登録画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 50 | 着手済み | 川崎 | やばい
| 33 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | tencho_user_edit.jsp | (店長)ユーザー管理画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 50 | 着手済み | 川崎 | やばい
| 34 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | baito_pw_change.jsp | (店員)パスワード変更画面 | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 50 | 着手済み | 川崎 | やばい
35
| 36 | javascript | webapp/js |  | 月の前後、シフト/イベント切替、アラート表示、ハンバーガーメニュー、 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  |  | 未着手 | 全員
| 37 | javascript | webapp/js |  | イベントのガントチャート（画面の動きがわかったら開始） | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  |  | 未着手 | 全員
| 38 | javascript | webapp/js |  | シフトのガントチャート（画面の動きがわかったら開始） | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  |  | 未着手 | 全員
39
| 40 | css | webapp/css | login.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 100 | 完了 | 二上 | JSPおわらんとやばい
| 41 | css | webapp/css | tencho_calendar.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 30 | 着手済み | 青木
| 42 | css | webapp/css | baito_calendar.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 30 | 未着手 | 青木
| 43 | css | webapp/css | tencho_shift.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 30 | 着手済み | 終わった人 | 誰かに頼みたいかも
| 44 | css | webapp/css | baito_shift.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 30 | 着手済み | 終わった人 | 誰かに頼みたいかも
| 45 | css | webapp/css | tencho_event.css | (JSP終わり次第取り組む) | 2025-06-19 | 2025-06-27 |  |  |  | 未着手 | 梶川
| 46 | css | webapp/css | tencho_manual.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  |  | 未着手 | 梶川
| 47 | css | webapp/css | baito_manual.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  |  | 未着手 | 梶川
| 48 | css | webapp/css | tencho_user_reg.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 100 | 完了 | 川崎
| 49 | css | webapp/css | tencho_user_edit.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 50 | 着手済み | 川崎
| 50 | css | webapp/css | baito_pw_change.css |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 |  |  | 100 | 完了 | 川崎
| 51 | css | webapp/css | style.css | 全体のCSS(JSP終わり次第取り組む) | 2025-06-19 | 2025-06-27 |  |  |  | 未着手 | 梶川
52
53
54
55
56
57
58
59
60